## Hoja1
Carta Gantt Propuesta Solución EcoMarket SPA
Nombres: Diego Peredo, Eliam Peralta Sección: 004D Docente: Eduardo Baeza
Fases | Actividades | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
| Meses/Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Análisis y planificación | Recolección de requisitos del sistema | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Revisión del sistema actual | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Análisis de ventajas/desventajas de arquitecturas | bar: Abril 1 to Abril 3
Elección de arquitectura | bar: Abril 3 to Abril 4
Fase 2: Diseño | Identificación de microservicios necesarios | bar: Abril 4 to Mayo 1
Diseño de estructura de datos y base de datos | bar: Mayo 1
Diseño de las APIs entre microservicios | bar: Mayo 2
Fase 3: Desarrollo | Desarrollo del microservicio de gestion de usuario | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Desarrollo del microservicio de gestion de pago y pedidos | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Desarrollo del microservicio de inventario | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Desarrollo de microservicio de correo | bar: Mayo 4
Desarrollo de microservicio de carrito de compra | bar: Junio 1
Pruebas unitarias por cada microservicio | bar: Junio 1 to Junio 2
Documentación de APIs | bar: Junio 2
Pruebas del sistema funcionando junto | bar: Junio 3
Conexión entre microservicios | bar: Junio 3 to Junio 4
Fase 4: Despliegue | Pruebas de todo el sistema funcionando junto | bar: Junio 4
Despliegue del sistema completo | bar: Julio 1
Fase 5: Post-Producción | Revisión de métricas de uso y errores | bar: Julio 2
Ajustes y coreccion de errores | bar: Julio 2 to Julio 3
Documentación final y entrega del proyecto | bar: Julio 4